## Sheet1
Tuần | Nội dung thực hiện | Người thực hiện | Deadline | Tiến độ
Tuần 1 | Khảo sát, chọn đề tài, xác định các chức năng (Use case) | Cả nhóm | 2019-09-20 | Đã hoàn thành
| Lập kế hoạch thực hiện | Trần Công Hậu Trịnh Thị Thúy Nga |  | Đã hoàn thành
| Thiết kế CSDL | Phạm Trung Hiếu |  | Đã hoàn thành
Tuần 2 | Thiết kế giao diện trang chủ | Phạm Trung Hiếu | 2019-10-04 | Chưa hoàn thành
| Thiết kế site đăng nhập | Trần Công Hậu |  | Chưa hoàn thành
| Thiết kế site đăng ký | Trịnh Thị Thúy Nga |  | Chưa hoàn thành
Tuần 3 | Thiết kế giỏ hàng | Trần Công Hậu | 2019-10-18 | Chưa hoàn thành
| Thiết kế trang chi tiết sản phẩm | Trịnh Thị Thúy Nga |  | Chưa hoàn thành
| Thiết kế site thanh toán | Phạm Trung Hiếu |  | Chưa hoàn thành
Tuần 4 + 5 | Code chức năng | Cả nhóm | 01 - 15/11/2019 | Chưa hoàn thành
Tuần 6 | Sơ đồ Usecase | Cả nhóm | 2019-11-29 | Chưa hoàn thành
| Báo cáo | Cả nhóm |  | Chưa hoàn thành
| Demo sản phẩm | Phạm Trung Hiếu |  | Chưa hoàn thành